## Janeiro
Priorização das demandas do SISLPA - JANEIRO 2015
Tipo | Descrição | Observações técnicas | Estimativa de tempo | Valor | Status | Prioridade
Melhoria | retirar da lista para fazer TA os que já são clientes ou colocar um filtro ao fazer um Sit Plan para que não apareçam alguns status, por exemplo. Já cliente e os que já foram agendamos | É necessário atualizar o filtro de contatos para SitPlan. Precisamos definir exatamente quais status devem estar disponíveis. Pelo que entendi são eles: • NENHUM • OI DELAY • OI REALIZADO • PC C2 • PC DELAY • PC LIGAÇÃO FUTURA • PC N (Não precisa) • TA JÁ É CLIENTE (Não precisa) • TA LIGAÇÃO FUTURA (Não precisa) - • TA NÃO ATENDEU • TA NÃO QUER (Não precisa) Na minha opinião os clientes com estes status não precisam aparecer para o Sit Plan. O "TA LIGAÇÃO FUTURA" por esta ligação já ter sido agendada no calendário. Pode haver um filtro para fazer o SIT PLAN de acordo com o Status. Podemos fazer um SIT PLAN de PC C2, por exemplo. Marcelo Rogério, Marcelo e Alberto, Confirmam? | 1 dia | 50 | OK | alta
Melhoria | Ao fazer um Sit Plan selecionei todas as recomendações de um recomendante, manualmente e uma recomendação de um outro recomendante. A lista gerada continha a recomendante e uma recomendação a menos, e a recomendação do outro recomendante também não apareceu. Se quiser simular a recomendante e a Sandrelise e o Fabricio Resende. Na verdade ele não respeitou os contatos marcados para gerar o Sit Plan | É necessário alterar o filtro de recomendantes para seleção múltipla. Ou seja, deve ser possível selecionar mais de um recomendante para pesquisa de contatos de SitPlan e não apenas só um como hoje. Conforme conversamos, a solução do relato à esquerda não é esta, o sistema não gera um Sit Plan em que tenhamos nomes de mais de um recomendante. A alternativa acima é ótima. | 1 a 3 dias | 100 | ok | alta
Melhoria | Solicito a inclusão do campo cidade como filtro na tela de inclusão de um Sit Plan. O ideal seria que pudéssemos filtrar por mais opções: Estado, idade(intervalo), número de filhos, cidade. O sexo para filtro me parece irrelevante. | Incluir os campos UF (mais de uma), Idade (De, até), Filhos (de, até), Cidade (mais de uma da UF), Profissão. Retirar o filtro sexo. Acrescentar um filtro de Status, conforme o 1º item. | 2 a 3 dias | 150 | OK | média
Melhoria | Cristian, está com demora no registro de histórico, após clicar em incluir não demonstra que está processando, fica a tela inalterada. Cliquei novamente e duplicou o registro. | bloquear tela com mensagem "aguarde" em formato modal a cada click. A otimização do desempenho irá ajudar nisso também. | 1 dia | 0 | Adiado FEV
Melhoria | NESTA TELA NÃO TEM A OPÇÃO DE AGENDAR E TB DE ALTERAÇAO DO STATUS. É MUITO IMPORTANTE QUE TENHA AQUI, POIS É ONDE SE ENCONTRAM OS DETALHES DO CLIENTE EM POTENCIAL E NESSE CASO TERIA QUE VOLTAR NA TELA ANTERIOR. | Habilitar campos e ativar lógica de salmavento de dados | 1 a 2 dias | 150 | ok | alta
Melhoria | BACK UP DO USUARIO. SERIA INTERESSANTE GERAR UMA PLANILHA EM EXCEL COM TODOS OS DADOS, PARA O LP TER UMA SEGURANÇA MAIOR. | Exportação de contatos para arquivo XLS | 1 semana | 450 | Adiado FEV | baixa
Bug | poder mudar o status na execução do TA. | Isso já existe no sistema. Favor conferir. Ou então detalhar melhor. | NA | 0 | Concluído | alta
Bug | Otimizar desempenho do sistema | Necessário revisão e análise do servidor de banco de dados, da aplicação e da rede da prudential. Criação de índices nas tabelas também poderá ajudar. | 1 a 2 semanas | 0 | Concluído | alta
Melhoria | Retirar o nome "life Planner" | Atualizado em regime de urgência | 1 dia | 50 | Concluído | alta
Bug | Cristian, cadastrei vários nomes no final de semana e deixei todos em status "nenhum" . Hoje ao abrir pra montar o sitplan grande parte dos contatos estão com status diferente do "nenhum" | Correção do cadastro de contato - status não estava setado para "Nenhum" após o primeiro cadastro | 1 dia | 0 | Concluído | alta
Melhoria | O IDEAL SERIA QUE AO AGENDAR AQUI JÁ APARECESSE NA AGENDA DO GOOGLE AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE TER QUE ENTRAR NO EMAIL PARA APROVAR. | Não recomendável. Seria necessário que cada usuário inserisse os dados de acesso do email (usuário e senha) e isso causa uma vulnerabilidade de segurança muito grave. | NA | 0 | NA
Bug | Os contatos que seleciono para executar o SITPLAN não são os mesmos que aparecem depois | O sistema estava com um erro na ordenação dos contatos que mantinha a referencia anterior a ordenação e por isso os contatos selecionados para SITPLAN não eram os mesmos. | 1 dia | 0 | OK | alta

## Fevereiro
Priorização das demandas do SISLPA - JANEIRO 2015
Tipo | Descrição | Observações técnicas | Estimativa de tempo | Valor | Status | Prioridade
Melhoria | Cristian, está com demora no registro de histórico, após clicar em incluir não demonstra que está processando, fica a tela inalterada. Cliquei novamente e duplicou o registro. | bloquear tela com mensagem "aguarde" em formato modal a cada click. A otimização do desempenho irá ajudar nisso também. | 1 dia | 0 | Pendente
Melhoria | BACK UP DO USUARIO. SERIA INTERESSANTE GERAR UMA PLANILHA EM EXCEL COM TODOS OS DADOS, PARA O LP TER UMA SEGURANÇA MAIOR. | Exportação de contatos para arquivo XLS | 1 semana | 450 | Pendente
Melhoria | Aumentar a paginação para 50. | Todas as listas de ressultados do sistema vão passar a apresentar 50 linhas por página. As telas impactadas são: Pesquisar Agenda Pesquisar Contato Pesquisar SITPLAN Autorizar Usuários | 1 dia | 50 | Pendente
Melhoria | Incluir botão para voltar na tela de edição de contato. Voltar para a tela de busca atualizando a pesquisa. | Quando voltar para a tela de pesquisa de contatos, deve atualizar os dados da pesquisa. | 1 dia | 50 | Pendente
Melhoria | Colocar ordenação por colunas na execução do TA | Alterar o controle de table para GridView e incluir os padrões de ordenação | 1 dia | 100 | Pendente
Melhoria | Incluir coluna recomendante na execução do TA | Retirar a coluna de auteração de status e substituir pela coluna Recomendante. | 1 dia | 50 | Pendente
Melhoria | Deve ser possível definir a ordem dos contatos que serão utilizados no SITPLAN | Criar coluna para ordem no banco de dados; Incluir comandos para ordenação na lista de resultados do contato. Incluir ordenação na lista de contatos do TA. | 2 a 3 dias | 200 | Pendente
Melhoria | Deve ser possível avançar nos contatos do SITPLAN sem ter que voltar na tela do SITPLAN | Botão próximo e anterior no contato do TA. Incluir botão cadastrar agenda também. | 1 dia | 50 | Pendente
Melhoria | Abrir detalhes do contato em nova aba. | O nome da aba deve ser o nome do contato aberto. | 1 dia | 50 | Pendente
Melhoria | Importação de contatos | Importação de contatos por aquivo CSV. Utilizar o mesmo template da exportação. | 1 semana | 500 | Pendente
Melhoria | Colocar o campo nome, Situação de pagamento e data de validade de acesso na lista de e-mails autorizados. Incluir o botão para bloquear o contato e não excluir. | Alterar o banco de dados incluindo o campo Nome, data de validade de acesso, situação de pagamento e um campo de flag para "bloqueado" e "Ativo". Incluir informação de validade de acesso do usuário no cabeçalho do sistema. Incluir mensagem de alerta quando a validade do login estiver vencendo. | 2 dias | 250 | Pendente
Melhoria | Levar telefone e informações do contato no compromisso gerado na agenda Nome do evento enviado para o calendário poderia ser "Oi e o nome do cliente". Está "realizar contato com - nome do cliente" | Atualizar aquivo de compromisso incluindo os dados do usuário. | 1 dia | 50 | Pendente
Bug | Horário do evento no email fica 2 horas mais tarde do que o agendado no sislpa |  | 1 dia | 0 | Pendente
Total |  |  |  | 1800