## Plan1
Tipo | Descrição | Observações técnicas | Estimativa de tempo | Valor | Status | Prioridade
Melhoria | retirar da lista para fazer TA os que já são clientes ou colocar um filtro ao fazer um Sit Plan para que não apareçam alguns status, por exemplo. Já cliente e os que já foram agendamos | É necessário atualizar o filtro de contatos para SitPlan. Precisamos definir exatamente quais status devem estar disponíveis. Pelo que entendi são eles: • NENHUM • OI DELAY • OI REALIZADO • PC C2 • PC DELAY • PC LIGAÇÃO FUTURA • PC N • TA JÁ É CLIENTE • TA LIGAÇÃO FUTURA • TA NÃO ATENDEU • TA NÃO QUER Confirmam? | 1 dia | 50 | Pendente | 2
Melhoria | Ao fazer um Sit Plan selecionei todas as recomendações de um recomendante, manualmente e uma recomendação de um outro recomendante. A lista gerada continha a recomendante e uma recomendação a menos, e a recomendação do outro recomendante também não apareceu. Se quiser simular a recomendante e a Sandrelise e o Fabricio Resende. Na verdade ele não respeitou os contatos marcados para gerar o Sit Plan | É necessário alterar o filtro de recomendantes para seleção múltipla. Ou seja, deve ser possível selecionar mais de um recomendante para pesquisa de contatos de SitPlan e não apenas só um como hoje | 1 a 3 dias | 100 | Pendente | 1
Bug | poder mudar o status na execução do TA. | Isso já existe no sistema. Favor conferir. Ou então detalhar melhor. | NA | 0 | Concluído | NA
Bug | Otimizar desempenho do sistema | Necessário revisão e análise do servidor de banco de dados, da aplicação e da rede da prudential. Criação de índices nas tabelas também poderá ajudar. | 1 a 2 semanas | 0 | Pendente | 3
Melhoria | Retirar o nome "life Planner" | Atualizado em regime de urgência | 1 dia | 50 | Concluído | 0
Melhoria | Solicito a inclusão do campo cidade como filtro na tela de inclusão de um Sit Plan. O ideal seria que pudéssemos filtrar por mais opções: Estado, idade(intervalo), número de filhos, cidade. O sexo para filtro me parece irrelevante. | Incluir os campos UF (mais de uma), Idade (De, até), Filhos (de, até), Cidade (mais de uma da UF), Profissão. Retirar o filtro sexo. | 2 a 3 dias | 150 | Pendente | 5
Bug | Cristian, cadastrei vários nomes no final de semana e deixei todos em status "nenhum" . Hoje ao abrir pra montar o sitplan grande parte dos contatos estão com status diferente do "nenhum" | Correção do cadastro de contato - status não estava setado para "Nenhum" após o primeiro cadastro | 1 dia | 0 | Concluído | 0
Melhoria | Cristian, está com demora no registro de histórico, após clicar em incluir não demonstra que está processando, fica a tela inalterada. Cliquei novamente e duplicou o registro. | bloquear click no botão incluir do histórico após o primeiro click. A otimização do desempenho irá ajudar nisso também. | 1 dia | 0 | Pendente | 4
Melhoria | O IDEAL SERIA QUE AO AGENDAR AQUI JÁ APARECESSE NA AGENDA DO GOOGLE AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE TER QUE ENTRAR NO EMAIL PARA APROVAR. | Não recomendável. Seria necessário que cada usuário inserisse os dados de acesso do email (usuário e senha) e isso causa uma vulnerabilidade de segurança muito grave. | NA | 0 | NA | NA
Melhoria | NESTA TELA NÃO TEM A OPÇÃO DE AGENDAR E TB DE ALTERAÇAO DO STATUS. É MUITO IMPORTANTE QUE TENHA AQUI, POIS É ONDE SE ENCONTRAM OS DETALHES DO CLIENTE EM POTENCIAL E NESSE CASO TERIA QUE VOLTAR NA TELA ANTERIOR. | Habilitar campos e ativar lógica de salmavento de dados | 1 a 2 dias | 150 | Pendente
Melhoria | BACK UP DO USUARIO. SERIA INTERESSANTE GERAR UMA PLANILHA EM EXCEL COM TODOS OS DADOS, PARA O LP TER UMA SEGURANÇA MAIOR. | Exportação de contatos para arquivo XLS | 1 semana | 450 | Pendente
total |  |  |  | 950